## Hoja1
INSOR
PROYECTO DE DESARROLLO PLATAFORMA EDUCATIVA
ESTRUCTURA DE DESAGREGADA DE TRABAJO (EDT)
ETAPA 1: Análisis de requisitos y requerimientos
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1: Documento descripción general requerimiento
ETAPA 1 ACTIVIDAD 2: Analisis de requisitos requerimientos
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3: Fase de planeación y gerencia del proyecto
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4: Levantamiento del requerimiento detallado
ETAPA 1 ACTIVIDAD 5: Diseño de la arquitectura
ETAPA 2: Diseño y arquitectura
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1: Documento del diseño y la arquitectura
ETAPA 3: Programación
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1: Desarrollo y programación del requerimiento
ETAPA 4: Pruebas
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1: Documento de pruebas
ETAPA 5: Migración ambiente de producción y pruebas UAT
ETAPA 5 ACTIVIDAD 1: Plataforma lista y pruebas UAT documentadas
ETAPA 6: versionamiento : Novedades- mejoramiento*
ETAPA 6 ACTIVIDAD 1: Versionamiento: Novedades- mejoramiento*
TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DIAS DE EJECUCIÓN
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Reunión general para analísis del documento | 10 DE MARZO | 20 ABRIL | 1 | REALIZADO
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Reunión equipo de desarrolo para analísis del documento |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 3: Reunión equipo de desarrolo para definición de formatos de seguimiento del proyecto |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 4: Documento descripción general requerimiento - Elaboración de EDT |  |  | 9
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 5: Socialización del documento descripción general del documento y fase de formalización |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 6: Elaboración de analisis al documento descripción general requerimiento |  |  | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 7: Reunión general para definición la plataforma y la metodología de desarrollo |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 8: Elaboración y aprobación de acta de definición de requerimientos |  |  | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 1 TAREA 9: Definicion de la herramienta tecnologica para el desarrollo del proyecto |  |  | 10
ETAPA 1 ACTIVIDAD 2 TAREA 1: Reunión de equipo de desarrollo para analisis del documento de reuqerimientos | 1 DE JUNIO | 19 DE JUNIO | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 2 TAREA 2: Desarrollo del documento de analisis de requerimientos |  |  | 15
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3 TAREA 1: Definición de objetivos | 23 DE JUNIO | 3 DE JULIO | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3 TAREA 2: Definición de formatos para seguimiento de objetivos |  |  | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3 TAREA 3: Socialización del plan de desarrollo del proyecto |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3 TAREA 4: Definición de reuniones para seguimiento del proyecto |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 3 TAREA 5: Definición de formatos y/o actas para seguimiento del proyecto |  |  | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 1: Descripción de la plataforma. | 6 JULIO | 31 DE JULIO | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 2: Realización de casos de uso de la plataforma educativa |  |  | 10
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 3: Elaboración de documento de definición de requeriemientos funcionales |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 4: Elaboración de documento de definición de requeriemientos no funcionales |  |  | 1
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 5: Gráficas de casos de uso |  |  | 3
ETAPA 1 ACTIVIDAD 4 TAREA 6: Diagramas relacionales de las bases de datos |  |  | 2
ETAPA 1 ACTIVIDAD 5 TAREA 1: Documento de requerimientos tecnicos de la plataforma educativa | 23 JUNIO | 6 JULIO | 3
ETAPA 1 ACTIVIDAD 5 TAREA 2: Documentación de las bases de datos de la aplicación |  |  | 3
ETAPA 1 ACTIVIDAD 5 TAREA 3: Documentación de los archivos de la aplicación |  |  | 3
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Revisión y actualización de lineamientos Gobierno Digital | 6 JULIO | 31 DE JULIO | 1
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Documento de revisión y actualización de lineamientos Gobierno Digital |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 3: Marco de Interoperabilidad |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 4: Documento modelo de seguridad de la información de la plataforma educativa. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 5: Documento de normatividad de accesibilidad y usabilidad. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 6: Documento de estandares de Apertura. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 7: Documento implementación de Ubicuidad. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 8: Documento Cumplimiento de uso de tecnologías emergentes. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 9: Documento de gestión y definición del Proyecto. |  |  | 2
ETAPA 2 ACTIVIDAD 1 TAREA 10: Documento de ejecución del ciclo de gestión del proyecto. |  |  | 2
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Preparación del servidor de producción sistema de archivos y base de datos | 1 AGOSTO | 30 DE OCTUBRE | 3
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Bakend: Desarrollo y configuración de la plataforma educativa (archivos y bases de datos) |  |  | 12
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 3: Midleware: Desarrollo y configuración de módulos y/o extensiones de la plataforma educativa. |  |  | 12
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 4: Frontend: Implementación del diseño gráfico sobre la plataforma educativa. |  |  | 12
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 5: Configuración de tipos de contenido de la plataforma educativa. |  |  | 9
ETAPA 3 ACTIVIDAD 1 TAREA 6: Carga básica de contenidos. |  |  | 14
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Generación de credenciales de acceso para pruebas | 3 DE NOVIEMBRE | 20 DE NOVIEMBRE | 1
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Realización de pruebas funcionales de la plataforma del lado del usuario |  |  | 3
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 3: Documentación de pruebas funcionales de la plataforma del lado del usuario |  |  | 2
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 4: Realización de pruebas funcionales de la plataforma del lado del administrador |  |  | 3
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 5: Documentación de pruebas funcionales de la plataforma del lado del administrador |  |  | 2
ETAPA 4 ACTIVIDAD 1 TAREA 6: Revisión y ajuste de los documentos de pruebas |  |  | 2
ETAPA 5 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Preparación del servidor de producción sistema de archivos y base de datos | 23 DE NOVIEMBRE | 11 DE DICIEMBRE | 3
ETAPA 5 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Backup de archivos y bases de datos |  |  | 1
ETAPA 5 ACTIVIDAD 1 TAREA 3: Pruebas básicas funcionales y de rutas de la plataforma |  |  | 5
ETAPA 5 ACTIVIDAD 1 TAREA 4: Elaboración de documento de migración |  |  | 5
ETAPA 6 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Documento de versionamiento y actualización de la plataforma | 14 DE DICIEMBRE | 24 DE DICIEMBRE | 4
ETAPA 6 ACTIVIDAD 1 TAREA 2: Desarrollo de mejoras viables identificados durante la realización de la plataforma |  |  | 5
ETAPA 7 ACTIVIDAD 1 TAREA 1: Uso y apropiación | 26 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE | 4
TOTAL |  |  | 200